## 스토어
[스토어]
|  | 작성자 | 작성일 | 리뷰 | 리뷰일 | 수행자 | 수행일
|  | 권기범 | 2020-06-01 |  |  | 유재인 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) |  | 비고
3001 | 스토어 상품 보기 -> 스토어 상품 목록 화면 UI |  | 1. 상품 목록이 UI 맞게 나옴 |  |  | 이미지 안나오는거 몇 개 있음 상품분류 푸드 인 상품이 있으나 상단분류 없음 상품분류 없는 상품 존재
3002 | 스토어 상품 보기 -> 스토어 상품 목록 - 페이지네이션 및 검색(타이틀, 카테고리) |  | 1. 페이지네이션이 정상적으로 작동 2. 타이틀 검색을 하면 해당 상품이 나옴 3. 카테고리 메뉴 클릭하면 해당 상품들이 나옴 |  |  | ok
3003 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 화면 UI |  | 1. 상품 목록에 해당 상품 클릭하면 해당 상품의 상세 페이지가 나타남 |  |  | ok
3004 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 옵션 선택 및 수량 설정 |  | 1. 해당 옵션 선택하면 해당 옵션에 대한 가격 나옴 2. 수량 변경시 해당 수량에 따른 가격 나옴 |  |  | 수량이 0까지 선택이 되며, 가격은 -1이 반영됨 |  | 수량 입력 방식 수정 필요
3005 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 문의 목록 |  | 1. 해당 상품에 대한 문의 목록 나옴 2. 해당 문의 클릭하면 문의 내용 나옴 3. 비밀글인 경우 해당 유저가 아닌 경우에 [비밀글입니다] 나옴 및 해당 유저인 경우에는 문의내용 나옴 |  |  | ok
3006 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 문의 하기 |  | 1. 문의하기 버튼 누르면 모달창이 나타나고 해당 내용 입력하고 문의하기 버튼 누르면 문의 완료 |  |  | 로그인 안한 상태에서 클릭시 로그인 컨펌창 나타나고 취소 눌렀는데도 입력창 나옴 입력시 에러페이지
3007 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 -> 결제 화면 화면 UI |  | 1. 상세페이지에서 옵션 및 수량 설정후 결제하기 누르면 결제 페이지로 이동 및 화면 UI에 맞게 나타남 |  |  | ok
3008 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 -> 결제 화면 배송지 정보 입력 |  | 1. 우편번호 찾기 버튼 누르면 행정안전부 우편번호 검색 팝업창 띄움 2. 해당 우편번호 검색후 확인 누르면 해당 배송지 정보가 Input창에 나타남 |  |  | ok
3009 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 -> 결제 화면 - 결제하기 |  | 1. 결제하기 누르면 결제완료 창으로 이동 2. 마이페이지에서 상품 주문 목록에 해당 주문 내용 나타남 3. 마이페이지의 예치금 관리에서 해당 예치금 사용 내역에 나타남 |  |  | ok / 주문 취소가 반영이 안됨(마이페이지)
3010 | 관리자 메인 -> 리워드 스토어관리 리워드 스토어 상품 목록 |  | 1. 리워드 스토어 상품 목록이 나타남 2. 페이지네이션 정상 작동 |  |  | ok |  | 검색기능 추가 필요
3011 | 관리자 메인 -> 리워드 스토어관리 리워드 스토어 상품 승인 |  | 1. 해당 상품 클릭하면 해당 상품에 대한 간략한 상세보기 모달창 띄어짐 2. 승인 버튼 누르게 되면 승인 여부 묻는 모달창 띄어짐 3. 해당 승인여부 결정후 승인 버튼 누르면 승인이 완료됨 |  |  | ok / 승인 또는 거절 클릭후 승인해도 변화 없음