## Sheet1
공지사항 | 번호 | 제목 | 내용 | 작성일 | 수정일 | 조회수
| 5 | 연극<내일은 내일에게> 초대 이벤트 취소 안내 | 연극<자메이카 헬스클럽> 4월 5일 공연이 신종 코로나 바이러스 확산 방지 및 관객의 안전을 위해 취소되었습니다. | 2020-03-30 |  | 7
| 4 | 연극<자메이카 헬스클럽> 초대 이벤트 취소 안내 | 연극<자메이카 헬스클럽> 4월 5일 공연이 신종 코로나 바이러스 확산 방지 및 관객의 안전을 위해 취소되었습니다. | 2020-03-30 |  | 5
| 3 | 뮤지컬<스웨그에이지: 외쳐, 조선!> 일부 회차 취소 및 공연 연장 안내 | 뮤지컬<스웨그에이지: 외쳐, 조선!> 3월 31일부터 4월 12일까지 공연이 신종 코로나 바이러스 확산 방지 및 관객의 안전을 위해 취소되었습니다. | 2020-03-27 |  | 5
| 2 | 연극<늘근도둑이야기> 초대 이벤트 취소 안내 | 연극<늘근도둑이야기> 4월 10일 공연이 신종 코로나 바이러스 확산 방지 및 관객의 안전을 위해 취소되었습니다. | 2020-03-27 |  | 10
| 1 | 연극<작업의 정석> 코엑스 아트홀 초대 이벤트 취소 안내 | 연극<작업의정석> 4월 공연이 신종 코로나 바이러스 확산 방지 및 관객의 안전을 위해 취소되었습니다. | 2020-03-25 |  | 20
회의록 | 안건 | 회의내용 | 결정사항 | 특이사항 | 작성일 | 수정일 | 회의일시 | 회의장소 | 작성자 | 참여자 | 조회수 | 결재 | 첨부파일
| 5번째 프로젝트 주제선정 | 9가지 가 주제 중 주제 선정 및 개략적 기능 플로우 토의 | 문화예술 / 공연 / 소극장 대관 시스템 결정 |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 | 507 |  |  | 15
| 프로젝트 명 선정 | enjoy culture / show must go on / | show must go on (쇼모꼬) 확정 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 | 507 |  |  | 20
| 포인트 테이블 작성여부 | 보유 포인트의 데이터베이스 처리 | 포인트 출/납 테이블 생성 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 | 507 |  |  | 22
| 동행 게시판 추가여부 | 동행 게시판의 필요성 논의 / 게시판 시스템 논의 / DB 설계 | 동행 게시판 추가 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 | 507 |  |  | 15
| mvc2 모델 적용 방법 | 기능적 업무 단위별로 DAO 및 Controller 운용 | 추후 구현단계에서 다시 논의 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 | 507 |  |  | 20
| 데이터베이스 설계 | 각 기능에 맞추어 세부 칼럼 작성 | 04-06 월 까지 각자 만들어 취합 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 | 507 |  |  | 22
| erd 완성 | 각자 맡은 part 취합하여 erd 완성 | erd 설계 완성 |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 | 507 |  |  | 25
| DB table 생성 | erd 기준으로 프로젝트 테이블 완성 code 성 테이블 작성 및 insert code 테이블 기준으로 추후 데이터 입력 | sql문 작성시 code 테이블 반영 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | 507 |  |  | 20
| 화면구현 통합(연결) | 각자 구현한 화면들을 연결하는데 있어서 top1,top2에 있는 링크를 각자 개선했기 때문에 통합시 반영해야 하는 문제 발생 | 각자 폴더에 commit 후 하나로 통합 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 | 507 |  |  | 10
| Ctrl 단위 나누기 | 업무 단위별 Ctrl 적용 단위 개선 | DB 이용하지 않는 페이지도 업무단위 같은 경우 Ctrl에 포함 |  | 2020-04-14 |  | 2020-04-14 | 507 |  |  | 15
| 화면구현 통합(연결) | jquery-3.4.1.js 파일경로 설정 오류 -> 팝업창 오류 | 파일경로 수정 -> 팝업 오류 해결 |  | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 507 |  |  | 20
| 화면구현 통합(연결) | 각자 작업한 경로가 상이하여 통합하는데 시간이 오래 소요됨 통일된 경로하에서 작업할 필요가 있음 + 동시에 같은 파일을 작업할 시 commit 문제 발생 | 통일된 경로 + 작업은 각자 폴더서 |  | 2020-04-16 |  | 2020-04-16 | 507 |  |  | 15
| 발생 이슈 해결 | 프로젝트 진행 도중 발생한 이슈(이슈리스트)에 대하여 논의하고 해결방안 모색 | Service단과 Dao단에서의 처리로 해결 |  | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 507 |  |  | 22
| 피드백 해결 논의 | 4주차 발표후 받은 피드백 해결 방안 논의 | 각자 파트별 해결방안 도모 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 507 |  |  | 25
| 5주차 진행 계획 논의 | 피드백 개선 및 앱 개발 관련 논의 | 피드백 개선 처리 후 앱 개발 전념 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 | 507 |  |  | 20